ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,
АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр» за 1 полугодие 2020 года

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1. Открытость и доступность информации об организации
Частичное не соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами	Размещение (актуализация) информации об учреждении в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.11.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	В течение 2020 года	Насирова Светлана Николаевна заместитель директора по общим вопросам	Размещена актуальная информация	Постоянно
	Проведение работы по информированию граждан, проживающих в учреждении в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната в форме размещения информации на информационных стендах и сайте организации	Ежемесячно	Турнова Юлия Геннадьевна, специалист по социальной работе / Макушина Надежда Ильинична, специалист по социальной работе	На информационных стендах и на сайте учреждения размещена актуальная информация	Ежемесячно
	Поддержание в актуальном состоянии информации (сведений) об Учреждении и о его деятельности на официальном интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте (www.bus.gov.ru), информационных стендах в соответствии со ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».	В течение 10 дней со дня изменения, получения информации	Кондратьев Дмитрий Сергеевич администратор баз данных / Насирова Светлана Николаевна заместитель директора по общим вопросам / Турнова Юлия Геннадьевна, специалист по социальной работе / Валенцева Елена Васильевна экономист	Информация поддерживается в актуальном состоянии	Постоянно
	Обеспечение контроля за бесперебойной работой дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями социальных услуг.	Постоянно	Кондратьев Дмитрий Сергеевич администратор баз данных	Обеспечивается контроль за бесперебойной работой дистанционных способов обратной связи	Постоянно
2. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не отмечены	Организация работы по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии зданий, помещений организаций и территории, на которой они расположены: / - разработка проектно-сметной документации на ремонт инженерных сетей, оборудование внутриплощадочных проездов, пешеходных тротуаров с элементами "доступности" для маломобильных групп населения (МГН), площадки для активного отдыха на территории корпуса № 2	Август 2020 года	Смирнов Евгений Валерьевич, инженер / Насирова Светлана Николаевна заместитель директора по общим вопросам / Кошкарова Наталья Павловна, специалист по реабилитации	Подготовлено техническое задание для разработки проектной документации на благоустройство территории
	Создание обстановки, максимально приближенной к домашней. В том числе: / - замена устаревшей мебели в комнатах для проживания в корпусах и рекреационных зонах	Май 2020 года	Заведующий хозяйством	Заключены договора на поставку мебели	В июне 2020 осуществлена поставка мягкой мебели и телевизоров для холлов. . Заключены дополнительные соглашения на поставку мебели в комнаты проживания. Срок продлен до сентября 2020 г.
3. Доступность услуг для инвалидов
Недостатки не отмечены	Повышение уровня доступности помещений учреждения в соответствии с «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-1-2001».	Постоянно	Смирнов Евгений Валерьевич, инженер / заведующий хозяйством Кошкарова Наталья Павловна, специалист по реабилитации	Проводятся работы по повышению уровня доступности для маломобильных граждан (приобретение и установка доп.кнопок вызова)	Постоянно
	Продолжение работы по обучению сотрудников учреждения навыкам оказания ситуационной помощи.	Ежеквартально	Бойко Дмитрий Александрович, заведующий по медицинской деятельности	Дистанционно проведено обучение сотрудников учреждения навыкам оказания ситуационной помощи.	Ежеквартально
	Приобретение и использование технологичного и реабилитационного оборудования (технические средства ухода, средства малой реабилитации)	2020 год	Бойко Дмитрий Александрович, заведующий по медицинской деятельности / Кошкарова Наталья Павловна, специалист по реабилитации	Приобретены технические средства реабилитации средства малой реабилитации (прикроватные столики, противопролежневые матрацы,функциональные кровати)	В течение года
4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не отмечены	Проведение обучения сотрудников учреждения правилам телефонного консультирования, подготовке ответов на письменные, устные и электронные обращения. / Актуализация памятки «Памятка сотруднику. Речевые клише для ответа оператора на телефонный звонок». / Выпуск памятки «Памятка сотруднику. Работа с обращениями получателей социальных услуг» / Усиление контроля за соблюдением работниками порядка рассмотрения обращений граждан.	Май 2020 года	Тарасова Тамара Викторовна, специалист по кадрам	Проведено обучение сотрудников учреждения правилам телефонного консультирования, подготовке ответов на письменные, устные и электронные обращения. / Усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения обращений граждан.	Июнь 2020
	Организация и проведение анонимной акции «Тайный клиент», с целью оценки профессионализма, компетенции работников учреждения.	Июнь 2020 года	Сиюткина Татьяна Ивановна, директор, / Тарасова Тамара Викторовна, специалист по кадрам
	Продолжение работы по повышению квалификации работников через систему повышения квалификации и обучения, в том числе навыкам качественного ухода за пожилыми и инвалидами.	Сентябрь 2020 года	Тарасова Тамара Викторовна, специалист по кадрам	В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в целях формирования системы долговременного ухода по программе «Старость — в радость» медицинские и социальные работники в количестве 12 человек прошли дистанционное обучение.
	Проведение на системной основе работы с сотрудниками организации по предотвращению синдрома «эмоционального выгорания» и развитию деловых и профессиональных качеств.	Ежеквартально	Пахтусова Светлана Владимировна , психолог	Проведены тестирования по методике эмоционального выгорания	Составлены рекомендации на основании полученных результатов тестирования по методике эмоционального выгорания
	Обеспечение соблюдения работниками организаций общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, утвержденных Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, через обучающие семинары.	Ежеквартально	Пахтусова Светлана Владимировна , психолог	Соблюдение работниками учреждения общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения Кодекса этики и служебного поведения работников	Во втором квартале 2020 года семинары не проводились по причине обсервации учреждения
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не отмечены	Улучшение качества оказания услуги по стирке белья	Постоянно	Солнцева Анастасия Юрьевна, машинист по стирке белья	Стирка осуществляется сторонней организацией (на время капитального ремонта банно-прачечного комплекса). Претензий по качеству стирки нет.
	Анкетирование граждан и их родственников по вопросам качества оказания социальных услуг. Организация работы по устранению выявленных недостатков (при наличии)	Ежеквартально	Турнова Юлия Геннадьевна, специалист по социальной работе / Макушина Надежда Ильинична, специалист по социальной работе	Проведён анализ анкетирования по вопросам качества оказания социальных услуг 70 граждан, недостатков по вопросам качества оказания услуг нет.	Ежеквартально
	Осуществление системной и целенаправленной работы по поддержанию и активизации контактов получателей социальных услуг со своими родственниками / (посредством социальных сетей, телефонной и Интернет связи , программы «Skype»)	Постоянно	Турнова Юлия Геннадьевна, специалист по социальной работе / Макушина Надежда Ильинична, специалист по социальной работе	Поддерживаются контакты получателей социальных услуг со своими родственниками посредством социальных сетей, телефонной и Интернет связи , программы «Skype».	Постоянно
	Актуализация программ и планов индивидуальной дневной занятости получателей социальных услуг, включающих мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации (включающих мероприятия по посещению организаций культуры и спорта, торгово-развлекательных центров, обеспечению периодическими изданиями, книгами с учетом запросов получателей социальных услуг).	Постоянно с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг и индивидуальных потребностей	Пахтусова Светлана Владимировна , психолог / Кошкарова Наталья Павловна, специалист по реабилитации	Проводится работа по вовлечению получателей социальных услуг в досуговую деятельность с учетом состояния здоровья и индивидуальных потребностей, по обеспечению книгами, аудиокнигами, журналами, газетами.	Постоянно с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг и индивидуальных потребностей
	Организация деятельности «Кулинарного совета» (с целью оценки качества приготовления и подачи блюд, а также введения новых блюд с учетом мнения «Кулинарного совета»	Май 2020 года	Кирпичникова Оксана Геннадьевна, шеф-повар / Татаркова Ольга Николаевна, медицинская сестра / Макушина Надежда Ильинична, специалист по социальной работе	С целью оценки качества приготовления и подачи блюд проведено заседание совета по питанию. Введены в работу новые блюда согласно пожеланиям ПСУ.	01.05.2020
	Продолжение деятельности по привлечению добровольцев, волонтеров для организации культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных мероприятий.	Постоянно	Кошкарова Наталья Павловна, культорганизатор	Для проведения мастер-классов, культурно-досуговых, культурно-познавательных, спортивно -оздоровительных мероприятий привлекаются волонтеры из разных организаций (школы, техникумы, колледжи, институты, НКО)	В связи с карантинными мероприятиями со 2 квартала 2020 года волонтеры привлекаются онлайн.
	Разработка и реализация проекта для маломобильных граждан и граждан, находящихся на постельном режиме «Виртуальные прогулки» (с использованием ноутбуков или планшетных компьютеров и аудиогидов)	Июнь 2020 года	Пахтусова Светлана Владимировна , психолог / Кошкарова Наталья Павловна, специалист по реабилитации	Реализуется кружок «Виртуальный туризм» для маломобильных граждан и граждан, находящихся на постельном режиме с использованием ноутбука, мультимедиа.	Июнь 2020
	Обеспечение разработки графика прогулок маломобильных и находящихся на постельном режиме получателей социальных услуг. Организация систематических прогулок, в том числе с привлечением волонтеров, определить ответственное должностное лицо.	Апрель 2020 года	Макушина Надежда Ильинична, специалист по социальной работе / Кошкарова Наталья Павловна, культоорганизатор / Терещенко Любовь Анатальевна, старшая медицинская сестра / Ящук Ирина Александровна, фельдшер	Разработан и реализуется график прогулок маломобильных и находящихся на постельном режиме получателей социальных услуг.	Апрель / 2020 года